RINOPROCESO

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y ACUERDOS CON DIRECCION

INDICE

# Proceso INS-ADO-05 Seguimiento al cumplimiento de compromisos y acuerdos con Dirección

Área responsable: Asistente de Dirección de Operaciones
Corresponsables: Director de Operaciones, Coordinadores de Proyecto, Jefes de Área, Colaboradores responsables de tareas
Vigencia: 2025
Versión: 1.2

## Objetivo

Dar seguimiento puntual y sistemático a los compromisos y acuerdos establecidos en reuniones y minutas de Dirección, asegurando su cumplimiento en tiempo, forma y calidad, mediante el uso del sistema Polaris y mecanismos de contacto formales (correo, WhatsApp, reuniones presenciales o virtuales calendarizadas en Outlook y Odoo).

## Introducción

El cumplimiento de los acuerdos de Dirección depende de una comunicación efectiva y oportuna con los responsables. Una vez que los compromisos se registran en Polaris como tareas y subtareas con responsables y fechas de vencimiento, es necesario establecer un procedimiento de seguimiento que asegure recordatorios claros, evidencias de comunicación y, en caso de retraso, espacios de reunión para definir acciones correctivas.

## Procedimiento

### Paso 1. Identificación de compromisos y acuerdos

- Validar que todos los acuerdos de la reunión quedaron registrados en la minuta dentro de Polaris.

- Confirmar que cada acuerdo esté traducido en una tarea o subtarea con responsable y fecha de vencimiento.

- Establecer la fecha de conclusión de la minuta conforme a la tarea con vencimiento más lejano.
Resultado esperado: Todos los compromisos registrados como tareas en Polaris.

### Paso 2. Monitoreo en Polaris

- Revisar semanalmente el módulo de proyectos en Polaris.

- Filtrar compromisos por clan (promotoría o área específica: Cobranza, GMM, Vida, Autos, Daños).

- Verificar el estatus de cada tarea (pendiente, en proceso, vencida, concluida).
Resultado esperado: Panorama actualizado del cumplimiento de compromisos.

### Paso 3. Contacto con responsables

El contacto con los responsables de compromisos y tareas se realizará mediante las siguientes modalidades:

#### 3.1. Contacto por correo electrónico

- Redactar correo con asunto claro: “Recordatorio de cumplimiento de tarea – [Nombre de la minuta/proyecto]”.

- Detallar en el cuerpo el acuerdo, la fecha límite y la acción esperada.

- Copiar al Director de Operaciones en caso de reincidencia o retraso crítico.

Ejemplo de correo:

Asunto: Recordatorio de cumplimiento – Tarea pendiente en Polaris [Proyecto/Minuta]

Estimado(a) [Nombre del colaborador],

De acuerdo con la minuta registrada en Polaris el día [fecha], se te asignó la tarea:

Título de la tarea: [Nombre de la tarea]
Descripción: [Descripción breve]
Fecha de vencimiento: [dd/mm/aaaa]

Este es un recordatorio para que completes la actividad en el tiempo establecido. En caso de requerir apoyo o extensión justificada, por favor notifícalo de inmediato.

Saludos cordiales,
[Nombre del Asistente de Dirección]
Asistente de Dirección de Operaciones

#### 3.2. Contacto vía WhatsApp corporativo

- Enviar mensaje breve y cordial, con la información mínima: título de la tarea, fecha límite y estado pendiente.

- Confirmar recepción del mensaje por parte del colaborador.

Ejemplo de WhatsApp:

Hola [Nombre], buen día.
Te recuerdo que tienes pendiente la siguiente tarea registrada en Polaris:
[Nombre de la tarea]
Fecha límite: [dd/mm/aaaa].
Por favor confirma que está en proceso o indícame si requieres apoyo para concluirla en tiempo.

#### 3.3. Contacto presencial o virtual (Outlook/Odoo)

- Si el colaborador se encuentra en la promotoría o dentro del alcance del Asistente, se programará una reunión presencial breve (10–15 min).

- Si no es posible el contacto físico, se agendará una reunión virtual mediante Google Meet o Microsoft Teams.

- Todas las reuniones, tanto presenciales como virtuales, deberán ser calendarizadas y notificadas mediante Outlook y Odoo, para asegurar trazabilidad y recordatorios automáticos.

- El objetivo de estas reuniones es revisar avances, obstáculos y definir acciones correctivas inmediatas.

- El acta breve de la reunión (nueva fecha, apoyo solicitado, acuerdos de seguimiento) deberá cargarse en los comentarios de la tarea en Polaris.

Ejemplo de invitación (Outlook/Odoo):

Asunto: Reunión de seguimiento – Compromiso [Nombre de la minuta/tarea]
Ubicación: Sala de Juntas [si es presencial] / Enlace virtual [si es remota]
Participantes: [Responsable de la tarea + Asistente de Dirección + otros involucrados]
Descripción:
Seguimiento al compromiso registrado en Polaris:

- Tarea: [nombre de la tarea]

- Fecha de vencimiento: [dd/mm/aaaa]

- Objetivo de la reunión: Revisar avances, obstáculos y definir pasos para asegurar cumplimiento.

Resultado esperado: Contacto formal y oportuno con responsables por correo, WhatsApp y reuniones calendarizadas.

### Paso 4. Consolidación de avances

- Elaborar un reporte semanal con:

  - Número de compromisos activos.

  - % de compromisos cumplidos en tiempo.

  - % de compromisos en proceso.

  - % de compromisos atrasados.

  - Principales causas de retraso.

  - Acciones correctivas propuestas.

- Generar tablas o gráficos de control cuando se requiera.
Resultado esperado: Reporte consolidado y claro de avances.

### Paso 5. Presentación de reporte a Dirección

- Entregar al Director de Operaciones el reporte semanal en formato digital (Word, Excel o PowerPoint).

- Destacar tareas críticas y retrasos.

- Recibir observaciones del Director y actualizar el reporte si aplica.
Resultado esperado: Dirección informada oportunamente.

### Paso 6. Cierre de compromisos

- Validar que cada tarea concluida tenga evidencia documental cargada en Polaris.

- Marcar como completada en el sistema.

- Archivar la minuta vinculada en carpeta digital organizada por fecha y clan.
Resultado esperado: Compromisos cerrados formalmente con evidencia.

## Tabla Operativa – INS-ADO-05

| Actividad | Responsable | Plazo | Cómo se realiza | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro de compromisos en Polaris | Asistente de Dirección | Al término de la reunión | Ingresar acuerdos en minuta y tareas vinculadas | Minuta y tareas registradas |
| Monitoreo de estatus en Polaris | Asistente de Dirección | Semanal | Revisar tareas por clan y estatus | Reporte de tablero Polaris |
| Contacto por correo | Asistente de Dirección | 48 h antes de vencimiento | Envío de correo formal con detalle de tarea y fecha límite | Copia de correo |
| Contacto por WhatsApp | Asistente de Dirección | 48 h antes de vencimiento | Envío de mensaje breve de recordatorio con tarea y fecha | Captura de mensaje |
| Reuniones presenciales o virtuales (Outlook/Odoo) | Asistente de Dirección | Al detectar atraso o riesgo | Programar reunión en Outlook y Odoo, enviar invitación formal | Invitación en calendario + acta breve en Polaris |
| Elaboración de reporte semanal | Asistente de Dirección | Semanal | Consolidar avances y generar % de cumplimiento | Reporte semanal |
| Presentación del reporte a Dirección | Asistente de Dirección | Semanal | Entregar al Director en formato digital | Reporte validado |
| Cierre de compromisos | Asistente / Responsable | Al concluir tarea | Validar evidencia y marcar como completada en Polaris | Tareas cerradas con evidencia |