RINOPROCESO

INCUBADORA CONSOLIDADOS

INDICE

# Proceso: Incubadora de Agentes Consolidados

Clave: CAP-CON-INC
Área responsable: Capacitación (Consolidados)
Corresponsables: Comercial, Dirección General, RRHH, Enlace-Compañías, Servicio
Vigencia: Inmediata
Versión: 1.0

## 1. Objetivo

Establecer un proceso integral de incubación para agentes consolidados que ingresan a la promotoría, asegurando que, en un periodo aproximado de 3 meses, cumplan con la inducción institucional, capacitación técnica y evaluación inicial a través de la plataforma Rino Academia, con seguimiento posterior para validar su autonomía comercial y operativa.

## 2. Introducción

La incubadora de agentes consolidados tiene como propósito garantizar que cada agente que ingrese a la promotoría, ya sea por cambio de promotoría, interés en un producto específico o integración como socio, complete un proceso estructurado de capacitación y seguimiento.
Este proceso inicia con la reunión Comercial y Dirección General, en la que se definen los objetivos y acuerdos comerciales del prospecto. Posteriormente, RRHH y Enlace realizan el alta en compañía, y finalmente, Capacitación ejecuta un plan intensivo de 3 semanas dentro de RINO Academia, seguido de un periodo de acompañamiento de hasta 3 meses.

## 3. Alcance

- Aplica a: Agentes consolidados que se integren a la promotoría o amplíen su portafolio en nuevos ramos/compañías.

- Incluye: Reclutamiento, acuerdos comerciales, alta en aseguradoras, capacitación intensiva (3 semanas) y seguimiento (hasta 3 meses).

- Excluye: Agentes de arranque rápido (0 km).

## 4. Definiciones y sistemas

- Incubadora: Flujo de capacitación y seguimiento para agentes consolidados, duración 3 meses (3 sem. capacitación intensiva + 9 sem. seguimiento).

- Rino Academia: Plataforma institucional para gestión de capacitaciones, tareas y evaluaciones.

- Polaris: Plataforma de registro de procesos, acuerdos y avances.

- Portales de Compañía: Sistemas de AXA, Qualitas, HDI, Plan Seguro, Mapfre y otros para emisión, cotización y mantenimiento.

- Rino App/Portal/Odoo: Herramientas internas para tickets, reportes y trámites operativos.

## 5. Roles y responsabilidades

- Comercial (Gte/Subdir/Reclutador): Identificación de prospectos, convocatoria a reunión, definición de acuerdos comerciales.

- Dirección General: Validación de objetivos del prospecto y firma de acuerdos comerciales.

- RRHH/Enlace con Compañías: Alta en aseguradoras, emisión de bienvenida.

- Capacitación (Consolidados): Ejecución del plan de incubación en Rino Academia, evaluaciones, seguimiento.

- Servicio: Soporte en Odoo y herramientas digitales.

## 6. Procedimiento detallado

# Fase 0 – Reclutamiento y acuerdos comerciales

### Objetivo de la fase

Garantizar que todo prospecto que ingrese a la promotoría cumpla con un proceso previo de identificación, evaluación y definición de compromisos comerciales antes de iniciar su capacitación.

### Procedimiento detallado

0.1 Recepción de prospectos

- Los prospectos llegan a la promotoría por:

  - Referidos de agentes.

  - Recomendaciones internas.

  - Contacto directo (llamadas, redes sociales, visitas).

  - Portales de reclutamiento (Inded, OCC, etc.).

- El Reclutador de RRHH o Comercial registra al prospecto en el banco de candidatos.

0.2 Preselección inicial

- Se revisan CVs o información previa del prospecto.

- Se determina si cumple con los requisitos básicos:

  - Experiencia en seguros (mínimo 1 año en compañías o promotorías).

  - Cartera activa de clientes (deseable).

  - Cédula vigente o intención de obtenerla.

  - Disponibilidad de tiempo para capacitación.

0.3 Reunión Comercial y Dirección General con Prospecto

- Comercial agenda reunión con apoyo de Dirección General.

- Se identifican los objetivos del prospecto:

  - Cambio de promotoría.

  - Venta de productos específicos.

  - Integración como socio.

- Se establecen los acuerdos comerciales:

  - Volumen mínimo de ventas esperado.

  - Ramos a trabajar (Vida, Autos, GMM, Daños).

  - Compañías aseguradoras que utilizará.

- Se firman los acuerdos por el prospecto, Comercial y Dirección General.

0.4 Condición sobre capacitación

- Prospecto que requiere capacitación:

  - Se le asigna a la incubadora de 3 meses (capacitación intensiva + seguimiento).

- Prospecto que no requiere capacitación:

  - Puede desistir de ella y pasar al seguimiento comercial (incubadora comercial).

0.5 Registro en plataformas

- Comercial registra el prospecto, acuerdos y condición en Polaris.

- Dirección General valida y aprueba expediente digital del nuevo agente.

Evidencias de la fase 0

- Expediente digital en Polaris.

- Documento firmado de acuerdos comerciales.

- Registro de reunión y minuta.

0.2 Reunión Comercial y Dirección General con Prospecto

- Comercial agenda reunión con prospecto y Dirección General (presencial o virtual).

- Se identifican objetivos del prospecto (cambio de promotoría, venta específica, integración como socio).

- Se establecen acuerdos comerciales (volumen esperado, ramos, compañías).

- Firma de acuerdos por prospecto, Comercial y Dirección.

- Se define condición de capacitación:

  - Si requiere capacitación → entra a incubadora de 3 meses.

  - Si no requiere → pasa directamente a seguimiento comercial.

- Comercial registra los acuerdos en Polaris; Dirección valida el expediente digital.

### Fase 1 – Alta y bienvenida

- Enlace solicita documentación y realiza trámite con la compañía.

- Al obtener clave, se emite correo de Bienvenida con copia a todas las áreas.

- Todas las áreas registran su acercamiento en Polaris.

### Objetivo de la fase

Asegurar que el agente consolide conocimientos de la empresa, herramientas internas y productos clave en un periodo intensivo de 3 semanas con evaluación inicial.

Reclutamiento dará Kardex y usuario al Agente en cuestión para que pueda acceder al material dicho Kardex inicial constara de los siguientes módulos por fase.

Semana 1 – Inducción institucional en Rino Academia

- Capacitación sobre la empresa: historia, misión, visión, valores, organigrama, políticas generales.

- Cultura organizacional: lineamientos internos (puntualidad, comunicación formal, uso de cámaras en sesiones virtuales).

- Herramientas internas: explicación y práctica en Odoo (tickets), Rino App y Portal Rino.

- Evidencias: lista de asistencia, ejercicios prácticos, participación en dinámicas.

Semana 2 – Desarrollo de módulos específicos en Rino Academia

- Se personaliza la ruta de capacitación según acuerdos comerciales del prospecto:

  - Vida: productos como Vida Protege, Vida Pagos Limitados.

  - GMM: Flex Plus, Plan Seguro Avanzado.

  - Autos: Qualitas, AXA, HDI.

  - Daños: Mapfre, GMX.

- Cada módulo incluye:

  - Explicación técnica (coberturas, exclusiones, condiciones).

  - Ejercicio práctico: cotización en vivo.

  - Comparativo entre compañías.

Semana 3 – Evaluación inicial

- Evaluación teórica: examen digital en Rino Academia (mínimo 80% de aprobación).

- Evaluación práctica: entrega de una cotización y una colocación mínima.

- Retroalimentación individual: análisis de errores y reforzamiento si es necesario.

- Cierre de la fase con entrega de insignia digital y registro en el Kárdex del agente.

- Se cerrará la evaluación de cada módulo con la insignia establecida en la plataforma

Evidencias de la fase 2

- Registros en Rino Academia.

- PDF de cotizaciones.

- Resultado de examen (≥80%).

- Insignia otorgada.

### Fase 3 – Seguimiento (Mes 2 y Mes 3)

- Mes 2: Seguimiento semanal documentado (correo/WhatsApp/Polaris).

- Mes 3: Seguimiento quincenal.

- Validación de evidencias operativas (uso de herramientas, cotizaciones, acompañamiento comercial).

- Cierre de incubadora cuando el agente demuestra autonomía y cumplimiento de acuerdos comerciales.

## 7. Controles y evidencias

- Documento de acuerdos comerciales firmado.

- Registro en Polaris de prospecto y avances.

- Correo de Bienvenida de la compañía.

- Asistencias y resultados de capacitaciones en Rino Academia.

- Evaluación teórica (≥80%) y operativa (cotización y colocación).

- Kardex actualizado del agente.

## 8. Tabla Operativa

| Fase/Actividad | Responsable | Herramienta | SLA / Plazo | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión comercial y acuerdos | Comercial + Dirección | Polaris | Mismo día de aceptación | Documento firmado |
| Alta en compañía y Bienvenida | RRHH / Enlace | Portal aseguradora | 3–5 días hábiles | Correo de bienvenida |
| Registro en Polaris | Todas las áreas | Polaris | ≤24 h desde Bienvenida | Registro actualizado |
| Semana 1: Inducción | Capacitador | Rino Academia | 1 semana | Lista asistencia |
| Semana 2: Módulos | Capacitador | Rino Academia | 1 semana | Reporte de avance |
| Semana 3: Evaluación inicial | Capacitador | Rino Academia | Fin semana 3 | Resultados examen y práctica |
| Seguimiento mes 2 | Capacitador/Comercial | Polaris | 4 semanas | Reportes |
| Seguimiento mes 3 | Capacitador/Comercial | Polaris | 8 semanas | Reportes |
| Cierre de incubadora | Dirección + Capacitación | Polaris/Kardex | Fin mes 3 | Informe final |