RINOPROCESO

Capacitacion consolidados

INDICE

Proceso Capacitación Consolidados

Capacitación de Agentes Consolidados

Clave: CAP-CON-01
Área responsable: Capacitación (Consolidados)
Co-responsables: Dirección/Comercial/Servicio/RRHH/Enlace-Compañías
Vigencia: Inmediata
Versión: 1.0

## 1. Objetivo

Asegurar que cada agente consolidado conectado a la promotoría complete un plan de capacitación integral de productos y herramientas, alcanzando el nivel de autonomía operativa y comercial definido, con evaluación teórica (≥80) y operativa (cotización y 1 colocación), y con seguimiento estructurado en el primer trimestre.

## 2. Introducción

El proceso inicia cuando Comercial confirma el acuerdo/compromiso comercial del prospecto y RRHH procede al alta con compañía; tras la bienvenida, Capacitación toma el caso, agenda la ruta formativa (≈3 semanas), evalúa y realiza seguimiento (4–12 semanas), registrando todo en Monday/Polaris/Rino Academia.

## 3. Alcance

- Aplica a: Agentes consolidados recién conectados o que agregan nuevos ramos/compañías.

- Incluye: Inducción cultural y herramientas, portales de compañía, módulos de producto, evaluaciones, acompañamiento y registro de avance.

- Excluye: Arranque rápido de agentes 0 km (proceso distinto).

## 4. Definiciones y sistemas

- Incubadora (Consolidados): Periodo de formación intensiva (3 sem) + seguimiento (9 sem).

- Monday (tablero “Ciclo de Agentes 2025”): Registro de onboarding y avances multiárea.

- Polaris: Tareas/citas/seguimiento del capacitador.

- Rino Academia / Classroom (transición): Repositorio de cursos/evaluaciones e insignias.

- Portales de Compañía (AXA, Plan Seguro, HDI, Qualitas, Mapfre, etc.): Cotizadores, emisores, mantenimiento, facturación.

- Odoo/Portal Rino/Rino App: Operación de tickets y herramientas internas.

## 5. Roles y responsabilidades

- Comercial (Gte/Subdir/Reclutador): Asegura compromisos comerciales firmes previos al alta; canaliza a RRHH.

- RRHH / Enlace con Compañías: Solicita/valida documentos, tramita alta, emite correo de Bienvenida con copia a todas las áreas.

- Capacitación (Consolidados): Contacto inicial, plan de 3 semanas, impartición, evaluación, seguimiento y reporteo/registro.

- Servicio: Acompaña uso de Odoo/tickets y buenas prácticas operativas en la práctica del agente.

- Dirección: Supervisa y destraba.

## 6. Prerrequisitos

- Compromisos comerciales aceptados por el agente (plazos/volúmenes). Sin ello no procede el alta.

- Alta en compañía confirmada (correo de Bienvenida). Tiempo máximo comprometido de conexión: 3–5 días hábiles según compañía.

- Cursos mandatorios (p.ej., Universidad AXA) completados y Kárdex/constancia descargada.

### 7. Procedimiento detallado

### Fase 0 – Conexión comercial y alta (inter-áreas)

0.1 Comercial acuerda compromisos con el prospecto y envía “visto bueno” al área de desarrollo y en lace de agentes para dar alta. Tiempo máximo comprometido: mismo día de aceptación. 
0.2 En caso de que el Agente Consolidado no requiera capacitación acerca del producto o aseguradora se omitirá el proceso.
0.3 RRHH/Enlace solicita documentación, captura trámite con la compañía y notifica avances al agente; al obtener clave, remite Bienvenida por correo con CC a Dirección/Comercial/Servicio/Capacitación. Tiempo máximo comprometido: 3–5 días hábiles típicos (según compañía). 
0.4 Todas las áreas registran en Polaris en “Ciclo de Agentes 2025” su acercamiento/estatus. Tiempo máximo comprometido: dentro de 24 h del correo de Bienvenida.

### Fase 1 – Contacto inicial y agenda

1.1 Capacitación recibe notificación (correo de Bienvenida o asignación vía Polaris) y contacta al agente por correo (con CC a involucrados) invitando a la próxima sesión; abre canal de WhatsApp como refuerzo. Tiempo máximo comprometido: dentro de 24 h. 
1.2 Define Plan de Capacitación (3 semanas) con objetivos, módulos y criterios de evaluación/insignias; confirma si se suma su equipo administrativo. Tiempo máximo comprometido: 48 h posteriores. 
1.3 Carga/etiqueta al agente en Rino Academia según ramos/compañías (AXA, HDI, GMX, Qualitas, Plan Seguro, Mapfre), priorizando los productos más solicitados. Tiempo máximo comprometido: 72 h.

### Fase 2 – Ejecución del plan de 3 semanas (módulos)

Semana 1 – Inducción + Herramientas
En esta Fase se tiene que realizar la asignación del Director de agencia que le dará acompañamiento y seguimiento al prospecto.

2.1 Mód. 1 – Cultura Rino: reglas de convivencia (cámara/mic), puntualidad, misión/visión/valores, organigrama. Evidencia: asistencia. Duración: 1 sesión (60–90 min). 
2.2 Mód. 2 – Herramientas digitales: Odoo (tickets/trámites), Rino App/Portal Rino, acceso a Classroom/Academia y mecánica de evaluaciones. Evidencia: ejecución guiada. Duración: 1–2 sesiones. 
2.3 Mód. 3 – Portal de Compañía: ingreso, cotizadores, emisores, mantenimiento/facturación. Evidencia: login y navegación. Duración: 1 sesión.

Semanas 2–3 – Producto (por oportunidades + compañía)
2.4 Mód. 4 – Producto: rutas por ramo/compañía prioritaria (p.ej., AXA Flex Plus, Aliados + PPR, Vida Pagos Limitados; Plan Seguro Portal/Plan Avanzado; Mapfre/Protección Médica; HDI Daños; Qualitas Autos). Duración: 2–4 sesiones. 
2.5 Prácticas operativas: 1 cotización guiada en vivo por producto y 1 colocación (mínima) dentro de las semanas 2–3. Evidencia: PDF cotización + póliza/folio.

### Fase 3 – Evaluación e insignias

3.1 Evaluación teórica en Academia Rino (producto/cotizadores/emisores). Mínimo aprobatorio 80. Reintento: 1. Tiempo máximo comprometido: al cierre de semana 2. 
3.2 Evaluación operativa: evidencia de 1 cotización y 1 colocación. Tiempo máximo comprometido: al cierre de semana 3. 
3.3 Insignia de cierre (nivel 2): otorgar y registrar en Kárdex/Academia. Tiempo máximo comprometido: 24 h tras evaluar.

### Fase 4 – Seguimiento (4–12 semanas)

4.1 Mes 1: acercamiento semanal (correo/WhatsApp/llamada documentada) revisando: acompañamiento comercial, independencia en asesorías, necesidades de capacitación, uso de procesos (tickets Odoo, herramientas Rino). Registro en Polaris/Monday. 
4.2 Mes 2–3: acercamiento quincenal con el mismo foco. Registrar responsables/acciones. 
4.3 Cierre de incubadora: cuando el agente mantiene autonomía operativa/comercial y cumple metas pactadas; dejar plan aspiracional (escalones superiores) si el agente desea ampliar ramos.

### 8. Controles y evidencias

- Correo de Bienvenida (Ejecutivo de desarrollo y enlace) e invitación a capacitación (Capacitación Consolidados).

- Registros en Monday “Ciclo de Agentes 2025” y Polaris (tareas, seguimientos, acuerdos).

- Kárdex/Insignias en Academia Rino; resultados de evaluación teórica (≥80).

- Evidencias operativas: PDF de cotización, folio de emisión/colocación.

### 9. Excepciones

- Si el agente no completa cursos mandatorios/documentación, no avanza en la conexión ni capacitación.

- Si no alcanza 80 en teórica, reprogramar 1 reintento y reforzar módulo.

- Si no logra colocación en semana 3, extender prácticas (máx. 2 semanas) con acompañamiento comercial.

### 10. Tabla Operativa

| Fase/Actividad | Responsable | SLA / Duración |
| --- | --- | --- |
| Compromiso comercial del prospecto y envío de “visto bueno” a RRHH | Comercial (Gte/Subdir/ Reclutador) | Mismo día de aceptación |
| Alta con compañía + correo de Bienvenida (CC a áreas) | RRHH / Enlace Compañías | 3–5 días hábiles |
| Registro en Monday “Ciclo de Agentes 2025” | Todas las áreas | ≤24 h desde Bienvenida |
| Contacto inicial (correo + WhatsApp) e invitación | Capacitación | ≤24 h desde notificación |
| Plan de capacitación y agenda | Capacitación | ≤48 h |
| Etiquetado/carga en Rino Academia (ramos/compañías) | Capacitación | ≤72 h |
| Semana 1: Cultura + Herramientas + Portal Compañía | Capacitación | 3–4 sesiones (60–90 min) |
| Semanas 2–3: Producto por oportunidades/compañía | Capacitación | 2–4 sesiones |
| Evaluación teórica (≥80) | Capacitación/Agente | Fin de semana 3 |
| Evaluación operativa (cotización + 1 colocación) | Capacitación/Agente | Fin de semana 3 |
| Emisión de Insignia/Kárdex | Capacitación | ≤24 h posteriores |
| Seguimiento semanal (Mes 1) | Capacitación | 4 semanas |
| Seguimiento quincenal (Meses 2–3) | Capacitación | 8 semanas |
| Registro continuo en Polaris/Monday (avances, acuerdos, responsables) | Capacitación + Comercial + Servicio | Durante todo el proceso |