## Objetivo del Módulo Integracion Aseguradoras

Centralizar, normalizar y presentar información de producción de agentes y aseguradoras para establecer y visualizar en modulo metas accesible a promotoría, gerentes y agentes, incorporando procesamiento automatizado con IA para carga y evaluación de indicadores.​

## Arquitectura Técnica y Funcionalidades

- Integración Multiaseguradora:

  - Creacion y normalizacion de Layouts.

  - Rutinización (ETL): transformación, limpieza y estandarización de datos heterogéneos.

  - Actualización periódica via robots automáticos.

- Capa de Normalización:

  - Algoritmos de IA/Machine Learning para limpiar y normalizar indicadores (por ramo, por canal/fuente, por tiempo, por primas, etc.).​

  - Validación de datos y control de calidad.​

- Módulo de Indicadores y Metas:

  - Subida de nuevos indicadores vía panel administrativo (Excel, JSON, etc.).

  - Procesamiento automático con IA para categorizar y validar indicadores.

- Portal de Metas – Despliegue y Roles:

  - Vistas personalizadas según rol:

    - Promotoría: visión consolidada por cartera y promotoría.

    - Gerentes: metas desglosadas por agentes y aseguradoras.

    - Agentes: metas individuales y comparativas.

  - Permisos granulares integrados con el sistema de autenticación/cuentas existentes.

| Rol | Responsabilidades | Tiempo asignado |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto de Software (Franklin) | Diseño arquitectura, APIs, escalabilidad, seguridad | 75% ciclo (semanas 1-5) |
| Dev Backend (2)(Isaac Gael) | ETL, conectores aseguradoras, IA, APIs, lógica de negocio | 100% ciclo (8 semanas) |
| Dev Frontend (2)(Ruben, Manuel) | Dashboards, vistas roles, upload indicadores, control acceso | 100% ciclo (8 semanas) |
| Data Engineer(Abdiel) | IA, normalización, procesamiento y validación de indicadores | 60% ciclo (semanas 2-8) |
| QA/Tester(2)(Jonathan,Piña) | Pruebas de integración, carga, UX, validación reglas de negocio | 40% ciclo (semanas 5-8) |
| DevOps(Isaac, Jonathan) | Deploys, ambientes, integración continua, seguridad, monitoreo | 30% ciclo (semanas 3-8) |

## Cronograma Tentativo

- Semana 1 (hasta 22 nov): Análisis detallado, definición técnica, mockups, backlog.

- Semana 2-3 (23 nov - 6 dic): Desarrollo conectores, mapeo datos, primeras pruebas de ETL.

- Semana 3-4 (7 dic - 15 dic): Prototipo IA para normalización, primer modelo de vistas y roles.

- Semana 5-6 (16 dic - 29 dic): Desarrollo portal, dashboards, lógica metas y asignación.

- Semana 7 (30 dic - 3 ene): Subida de indicadores, panel admin, funciones QA iniciales.

- Semana 8 (3 ene - 12 ene): Pruebas finales, ajustes QA, documentación y capacitación, cierre de proyecto para entrega.​

## Resumen de la Solución

- Permite automatizar la carga y normalización de indicadores de producción de múltiples aseguradoras.

- Entrega dashboards personalizados para promotoría, gerentes y agentes, con metas claras y dinámicas.

- Soporta reglas y procesamiento de indicadores vía IA, garantizando un proceso eficiente y escalable.

- Propuesta considera equipo multidisciplinario y entrega comprometida para el 12 de enero, incluyendo pruebas.