## **Objetivo RinoWallalet**

Desarrollar y validar un sistema para manejo de pólizas de autos en RinoWallet, incluyendo creación y revisión de clientes, agentes, workspace, pólizas, carátulas, recibos y endosos.

## **Etapas del Plan con Recursos Humanos**

## **Etapa 1: Revisión y Validación de Inserción de Datos (hasta 15 de diciembre)**

* Revisar Ws de creación de clientes y agentes
* Revisar Ws de creación de workspace
* Revisar Ws de inserción de pólizas y carátulas
* Validar la fiabilidad de la inserción de información (pruebas unitarias y de integración)

Roles y tiempos:

* 1 Arquitecto de software (10% tiempo) para supervisión técnica
* 2 Desarrolladores Backend (total 100% tiempo) para revisión y pruebas de Ws
* 1 QA/Tester (50% tiempo) para validar inserciones y pruebas automatizadas

## **Etapa 2: Revisión de estados y aplicación de recibos (hasta 31 de diciembre)**

* Revisar etapas y estados de recibos
* Revisar correcta aplicación de recibos contra pólizas

Roles y tiempos:

* 1 Analista funcional (50% tiempo) para definición y revisión de procesos
* 2 Desarrolladores Backend (75% tiempo) para ajustes en Ws y lógica
* 1 QA/Tester (75% tiempo) para pruebas funcionales sobre recibos

## 

## 

## 

## **Etapa 3: Revisión de estados y aplicación de endosos (hasta 10 de enero)**

* Revisar etapas y estados de endosos
* Validar correcta aplicación y registros asociados a endosos

Roles y tiempos:

* 1 Analista funcional (40% tiempo)
* 2 Desarrolladores Backend (50% tiempo)
* 1 QA/Tester (50% tiempo)

## **Etapa final: Integración, pruebas finales y documentación (hasta 15 de enero)**

* Integración total de módulos
* Pruebas end-to-end
* Documentación técnica y de usuario
* Revisión final por arquitecto y líder técnico

Roles y tiempos:

* 1 Arquitecto de software (30% tiempo)
* 1 Líder técnico (50% tiempo)
* 2 Desarrolladores Backend (40% tiempo)
* 1 QA/Tester (50% tiempo)
* 1 Documentador técnico (30% tiempo)

## **Resumen del equipo y tiempos estimados hasta 15 de enero.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rol** | **Tareas Principales** | **Carga estimada hasta 15 de enero** |
| Arquitecto software. (Franklin) | Supervisión técnica, revisión final | 40% |
| Analista (Piña) | Definición y revisión procesos | 90% |
| Desarrolladores,(Gael, Isaac) | Revisión, ajustes Ws, integración | 100% |
| QA/Tester (Jonathan) | Validación, pruebas automatizadas | 75% |
| Documentador técnico (Manuel) | Documentación sistema | 30% |